## Sheet1
Task | Start Hours | Week One | Week Two | Week Three | Week Four |  | Total Hours
Task 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Task 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 4
Task 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 3
Task 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Task 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
Task 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
Task 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
Task 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
Task 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
Task 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Task 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
Task 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Total Hours | 18
Actual Remaining Hours | 44 | 39 | 39 | 39 | 26
Estimated Remaining Hours | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8